ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

###### ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05.06.2025 року                               м. Запоріжжя                                             № 196

Про затвердження Плану заходів із складання прогнозу бюджету Широківської сільської територіальної громади та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради на 2026-2028 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.05.2025 № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації  середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні» та з метою підвищення ефективності формування фінансових ресурсів бюджету Широківської сільської територіальної громади на середньостроковий період,

виконавчий комітет Широківської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів Плану заходів із складання прогнозу бюджету Широківської сільської територіальної громади та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради на 2026-2028 роки, що додається.

2. Заступникам сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальникам структурних підрозділів, керівникам інших виконавчих органів Широківської сільської ради, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у Плані заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Широківської сільської ради Коротенка Д.

Сільський голова                                                                           Денис КОРОТЕНКО

ПЛАН

заходів щодо складання прогнозу бюджету Широківської сільської територіальної громади та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради

на  2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету, визначені Міністерством фінансів України | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | У дводенний термін після утримання від Міністерства фінансів України |
| 2. | Здійснити аналіз виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах, виявити тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 10.07.2025 |
| 3. | Здійснити: - розрахунок обсягів доходів місцевого бюджету, справляння яких передбачено законодавством України, на середньостроковий період; - включення до доходів місцевого бюджету міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (в обсягах, передбачених у Бюджетній декларації) та з інших місцевих бюджетів (в обсягах, визначених договорами про передачу коштів між місцевими бюджетами, гарантійними листами та в інших документах місцевих органів влади, що приймаються на підставі чинного законодавства); - визначення обсягів фінансування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету; - розрахунок орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів на середньостроковий період; - визначення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 15.07.2025 |
| 4. | Розробити та довести до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 15.07.2025 |
| 5. | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 15.07.2025 |
| 6. | Надати відповідальним виконавцям за формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій пропозиції до середньострокового плану відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 01.08.2025 |
| 7. | Надати фінансовому відділу бюджетні пропозиції до прогнозу місцевого бюджету з відповідними фінансово-економічними обґрунтуваннями щодо обсягів бюджетних коштів, необхідних для досягнення цілей місцевої політики у відповідній сфері діяльності | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 01.08.2025 |
| 8. | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведеної інструкції. Вжити заходів з усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів стосовно показників, що містяться у бюджетних пропозиціях | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 10.08.2025 |
| 9. | Надання фінансовому відділу Широківської сільської ради інформацію щодо основних прогнозних показників, цілей і пріоритетів економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | КУ «Агенція розвитку Широківської громади | До 10.08.2025 |
| 10. | Підготувати проект середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради та подати на схвалення інвестиційній раді | КУ «Агенція розвитку Широківської громади», відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради | До 10.08.2025 |
| 11. | Підготувати та подати прогноз місцевого бюджету на розгляд виконавчому комітету Широківської сільської ради | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 15.08.2025 |
| 12. | Подати середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради, схвалений інвестиційною радою, на затвердження виконавчому комітету Широківської сільської ради | КУ «Агенція розвитку Широківської громади», відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради | До 15.08.2025 |
| 13. | Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради щодо схвалення прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | До 29.08.2025 |
| 14. | Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради щодо затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Широківської сільської ради на 2026-2028 роки | КУ «Агенція розвитку Широківської громади», відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради | До 29.08.2025 (одночасно із схваленням прогнозу) |
| 15. | Подати прогноз місцевого бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд сільській раді в порядку, визначеному Регламентом Широківської сільської ради | Виконавчий комітет Широківської сільської ради | У п’ятиденний строк з дня схвалення |
| 16. | Оприлюднити прогноз місцевого бюджету на 2026-2028 роки на офіційному сайті Широківської громади | Виконавчий комітет Широківської сільської ради | У п’ятиденний строк з дня схвалення |
| 17. | Подати прогноз місцевого бюджету на 2026-2028 роки до Міністерства фінансів України з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період | Фінансовий відділ Широківської сільської ради | У п’ятиденний строк з дня схвалення |

Керуючий справами                                                                Лариса ГОЛОВАНЬ