## КПК0112170
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік
1 | 0100000 |  |  |  | Широкiвська сiльська рада Запорiзького району Запорiзької областi | [15 empty] | 26013402
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2 | 0110000 |  |  |  | Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області | [15 empty] | 26013402
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3 | 0112170 |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 0763 |  |  |  |  | Будівництво закладів охорони здоров`я | [10 empty] | 0852300000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [10 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
T1RXXXXG1S |  |  | T1RXXXXG2S
1 |  |  | Доступність кожного громадянина до отримання медичної допомоги | [28 empty] | s1
5. Мета бюджетної програми
Здійснення визначених законодавством України повноважень та завдань у галузі охорони здоров"я
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
T2RXXXXG1S |  |  | T2RXXXXG2S
1 |  |  | Створення належних умов для надання медичної допомоги населенню та збереження його здоров"я | [28 empty] | s2
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів* | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
T3RXXXXG1S |  | T3RXXXXG2S | [8 empty] | T3RXXXXG3 |  |  | T3RXXXXG4 |  | T3RXXXXG5 |  |  | T3RXXXXG6 |  | T3RXXXXG7 |  |  | T3RXXXXG8 |  | T3RXXXXG9 |  |  | T3RXXXXG10 |  | T3RXXXXG11
1 |  | Проведення співфінансування по об"єкту "Реконструкція приміщень та інженерних мереж будівлі літ.Б КНП "Клініка "Сімейний лікар" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: м.Запоріжжя, вул.Лікарняна, 18" | [8 empty] | 0 |  |  | 599999 |  | 599999 |  |  | 0 |  | 425800.18 |  |  | 425800.18 |  | 0 |  |  | -174198.82 |  | -174198.82 | s3
|  | Усього | [8 empty] | 0 |  |  | 599999 |  | 599999 |  |  | 0 |  | 425800.18 |  |  | 425800.18 |  | 0 |  |  | -174198.82 |  | -174198.82
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п |  | Пояснення
1 |  | 2
T13RXXXXG1S |  | T13RXXXXG4S
1 |  | Уточнення вартості виконаних робіт відповідно до укладених договорів і актів виконаних робіт, а також особливості реалізації проєкту в умовах співфінансування. | [29 empty] | s13
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
T4RXXXXG1S |  | T4RXXXXG2S |  |  |  |  | T4RXXXXG3 |  | T4RXXXXG4 |  |  | T4RXXXXG5 |  |  | T4RXXXXG6 |  | T4RXXXXG7 |  |  | T4RXXXXG8 |  |  | T4RXXXXG9 |  |  | T4RXXXXG10 |  |  | T4RXXXXG11
1 |  | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки |  |  |  |  | 0 |  | 599999 |  |  | 599999 |  |  | 0 |  | 425800.18 |  |  | 425800.18 |  |  | 0 |  |  | -174198.82 |  |  | -174198.82 |  |  | s4
|  | Усього |  |  |  |  | 0 |  | 599999 |  |  | 599999 |  |  | 0 |  | 425800.18 |  |  | 425800.18 |  |  | 0 |  |  | -174198.82 |  |  | -174198.82
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [7 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
затрат
T5RXXXXG1S |  | T5RXXXXG2S |  | T5RXXXXG3S |  | T5RXXXXG4S |  |  |  | T5RXXXXG5 |  |  | T5RXXXXG6 |  | T5RXXXXG7 |  | T5RXXXXG8 |  |  | T5RXXXXG9 |  | T5RXXXXG10 |  |  | T5RXXXXG11 |  |  | T5RXXXXG12 |  | T5RXXXXG13
1 |  | Обсяг видатків на проведення реконструкції об"єктів |  | грн. |  | рішення сесії |  |  |  | 0 |  |  | 599999 |  | 599999 |  | 0 |  |  | 425800.18 |  | 425800.18 |  |  | 0 |  |  | -174198.82 |  | -174198.82 |  | s5
продукту
T6RXXXXG1S |  | T6RXXXXG2S |  | T6RXXXXG3S |  | T6RXXXXG4S |  |  |  | T6RXXXXG5 |  |  | T6RXXXXG6 |  | T6RXXXXG7 |  | T6RXXXXG8 |  |  | T6RXXXXG9 |  | T6RXXXXG10 |  |  | T6RXXXXG11 |  |  | T6RXXXXG12 |  | T6RXXXXG13
1 |  | Кількість об"єктів, які планується реконструювати |  | од. |  | рішення сесії |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | s6
ефективності
T7RXXXXG1S |  | T7RXXXXG2S |  | T7RXXXXG3S |  | T7RXXXXG4S |  |  |  | T7RXXXXG5 |  |  | T7RXXXXG6 |  | T7RXXXXG7 |  | T7RXXXXG8 |  |  | T7RXXXXG9 |  | T7RXXXXG10 |  |  | T7RXXXXG11 |  |  | T7RXXXXG12 |  | T7RXXXXG13
1 |  | Середній обсяг видатків на проведення реконструкції 1 об"єкта |  | грн. |  | розрахунковий показник |  |  |  | 0 |  |  | 599999 |  | 599999 |  | 0 |  |  | 425800.18 |  | 425800.18 |  |  | 0 |  |  | -174198.82 |  | -174198.82 |  | s7
якості
T8RXXXXG1S |  | T8RXXXXG2S |  | T8RXXXXG3S |  | T8RXXXXG4S |  |  |  | T8RXXXXG5 |  |  | T8RXXXXG6 |  | T8RXXXXG7 |  | T8RXXXXG8 |  |  | T8RXXXXG9 |  | T8RXXXXG10 |  |  | T8RXXXXG11 |  |  | T8RXXXXG12 |  | T8RXXXXG13
1 |  | рівень готовності об"єкта до експлуатації |  | відс. |  | акт введення в експлуатацію |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | s8
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
затрат
T9RXXXXG1S |  | T9RXXXXG2S |  | T9RXXXXG3S |  | T9RXXXXG4S
1 |  | Обсяг видатків на проведення реконструкції об"єктів |  | грн. |  | Уточнення вартості виконаних робіт відповідно до укладених договорів і актів виконаних робіт, а також особливості реалізації проєкту в умовах співфінансування. | [25 empty] | s9
продукту
T10RXXXXG1S |  | T10RXXXXG2S |  | T10RXXXXG3S |  | T10RXXXXG4S
s10
ефективності
T11RXXXXG1S |  | T11RXXXXG2S |  | T11RXXXXG3S |  | T11RXXXXG4S
1 |  | Середній обсяг видатків на проведення реконструкції 1 об"єкта |  | грн. |  | Уточнення вартості виконаних робіт відповідно до укладених договорів і актів виконаних робіт, а також особливості реалізації проєкту в умовах співфінансування. | [25 empty] | s11
якості
T12RXXXXG1S |  | T12RXXXXG2S |  | T12RXXXXG3S |  | T12RXXXXG4S
s12
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У звітному періоді виконання бюджетної програми здійснювалося за одним об’єктом. Показники затрат та ефективності характеризуються зменшенням фактичних видатків порівняно з плановими призначеннями. Таке відхилення зумовлене уточненням вартості виконаних робіт відповідно до укладених договорів і актів виконаних робіт, а також особливостями реалізації проєкту в умовах співфінансування. У цілому результативні показники виконані на належному рівні, відхилення мають об’єктивний характер і не вплинули на досягнення запланованої мети.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітному періоді бюджетна програма виконувалася відповідно до визначених завдань та пріоритетів у рамках Програми відновлення України ІІІ. Реалізація заходів забезпечила виконання запланованих робіт по об’єктуї, що сприяє покращенню його технічного стану та створенню належних умов його функціонування. Незважаючи на відхилення у фінансових показниках, основні завдання бюджетної програми виконано. В межах бюджетної програми виконані заходи Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Клініка "Сімейний лікар" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки. Загалом виконання бюджетної програми свідчить про належну організацію роботи та досягнення визначеної мети.Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 року за спеціальним фондом місцевого бюджету відсутні.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Сільський голова | [18 empty] | Денис КОРОТЕНКО
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер | [18 empty] | Наталія ХОТЮН
[8 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)